## PianificazioneProgetto da WBS
CRONOPROGRAMMA LAVORI - ANELLO MT
[5 empty] | 2024-07-05 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25
 | time axis 2024-06-24 to 2025-08-31
RIF. | ATTIVITÀ |  | AVANZAMENTO | DURATA [GG] (SOLARI E CONSECUTIVI) | INIZIO | FINE | GIORNI | time axis 2024-06-24 to 2025-08-31
| LAVORI |  | 0%
0 | AVVIO LAVORI
0.1.1 | Firma contratto |  | 0% | 1 | 2024-07-05 | 2024-07-05
0.1.2 | Avvio lavori |  | 0% | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08
0.1.3 | Approvvigionamento materiali di primo avvio - Passerelle (TEMPI DA DEFINIRE A CURA OFFERENTE) |  | 0%
1 | PREDISPOSIZIONE PASSERELLE
1.1 | Padiglione 1 - NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE MASSIME DI CISCUNA ATTIVITA' L'OFFERENTE POTRA' DEFINIRE LE DATE DI INIZIO E FINE ATTIVITA' NEL PERIODO DAL 08/07/24 AL 20/10/2024
1.1.1 | Accantieramento |  | 0% | MAX 3GG |  |  |  | -45236 | -45240 | 2023-11-06 | 2023-11-10
1.1.2 | Posa canaline zona "A" padiglione 1 - (L'attività lavorativa dovrà svolgersi a fasi alterne occupando una sola corsia e garantendo il transito dei veicoli) |  | 0% | MAX 25GG |  |  |  | -45243 | -45261 | 2023-11-13 | 2023-12-01
1.1.3 | Posa canaline interne padiglione 1 "ortotropa e fino a locale MT" |  | 0% | MAX 11GG
1.2 | Padiglione 3 NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE MASSIME DI CISCUNA ATTIVITA' L'OFFERENTE POTRA' DEFINIRE LE DATE DI INIZIO E FINE ATTIVITA' NEL PERIODO DAL 08/07/24 AL 12/9/2024
1.2.1 | Accantieramento |  | 0% | MAX 3GG
1.2.2 | Posa canaline zona "B" padiglione 3 (L'attività lavorativa dovrà svolgersi a fasi alterne occupando una sola corsia e garantendo il transito dei veicoli) |  | 0% | MAX 23GG
1.2.3 | Posa canaline interne padiglione 3 "ortotropa e fino a locale MT" |  | 0% | MAX 11GG |  |  |  | -45271 | -45273 | 2023-12-11 | 2023-12-13
1.3 | Padiglione 5 NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE MASSIME DI CISCUNA ATTIVITA' L'OFFERENTE POTRA' DEFINIRE LE DATE DI INIZIO E FINE ATTIVITA' NEL PERIODO DAL 08/07/24 AL 12/9/2024
1.3.1 | Accantieramento |  | 0% | MAX 3GG
1.3.2 | Posa canaline zona "C" padiglione 5 (L'attività lavorativa dovrà svolgersi a fasi alterne occupando una sola corsia e garantendo il transito dei veicoli) |  | 0% | MAX 23GG
1.3.3 | Posa canaline interne padiglione 5 "ortotropa e fino a locale MT" |  | 0% | MAX 11GG
2 | POSA CAVO MT - ZONA "A"-"B"-"C" - e sistema sganci *
2.1.1 | Accantieramento |  | 0% | 3 | 2024-12-05 | 2024-12-07
2.1.2 | Posa cavi MT (L'attività lavorativa dovrà svolgersi a fasi alterne occupando una sola corsia e garantendo il transito dei veicoli) |  | 0% | 47 | 2024-12-09 | 2025-01-24
2.1.3 | Installazione sistema di sgancio -Pad 1-2-3-4-5-6 e C.I. |  | 0% | 26 | 2024-12-15 | 2025-01-09
3 | INTERVENTI INSTALLAZIONE QUADRI MT CABINA PADIGLIONE 3 E 5 |  |  | 96 | 2024-12-20 | 2025-03-25
3.1.1 | Disservizio cabina padiglione 3-4 (Spegnimento cabina) DATA VINCOLANTE |  | 0% | 20 | 2024-12-20 | 2025-01-08
3.1.2 | Sostituzione quadro esistente cabina MT pad.3-4 DATA VINCOLANTE |  | 0% | 20 | 2024-12-20 | 2025-01-08
3.1.3 | Installazione quadro MT "anello" pad 5 - NO FUORI TENSIONE |  | 0% | 8 | 2025-01-09 | 2025-01-16
3.1.4 | Fuori tensione cabina pad. 5-6 e collegamento alimentazione provvisoria TRAFO 1-2-3 da quadro Anello - Opzione esecuzione attività dal 21/01/25 al 25/01/25 DATA VINCOLANTE |  | 0% | 4 | 2025-01-17 | 2025-01-20
3.1.5 | Ripristino alimentazione padiglione 5 | Opzione 26/01/25 DATA VINCOLANTE | 0% | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-21
3.1.6 | Rimozione quadro esistente MT padiglione 5 - No Fuori tensione - Opzione dal 26/01/25 al 01/02/25 |  | 0% | 6 | 2025-01-20 | 2025-01-25
3.1.7 | Installazione nuovo quadro MT trafo cabina padiglione 5 (alimentazione padiglione garantita da quadro Mt di anello) No Fuori tensione - Opzione dal 01/02/25 al 14/02/25 |  | 0% | 14 | 2025-01-25 | 2025-02-07
3.1.8 | Fuori tensione cabina pad 5-6 e ripristino collegamenti Mt in assetto finale - Incluso collegamenti anello MT (DATA VINCOLANTE) - Incluso prova sganci |  | 0% | 3 | 2025-03-23 | 2025-03-25
3.1.9 | Fuori tensione cabina pad 3 collegamento cavi MT anello (DATA VINCOLANTE) - Incluso prova sganci |  | 0% | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-28
3.1.10 | Fuori tensione cabina pad 1 collegamento cavi MT anello (DATA VINCOLANTE) - Incluso prova sganci |  | 0% | 3 | 2025-03-10 | 2025-03-12
3.1.10 | Fuori tensione cabina "cerniera" collegamento cavi MT anello (DATA VINCOLANTE) - Incluso prova sganci |  | 0% | 3 | 2025-03-10 | 2025-03-12
NOTE:
* | Sono ammesse solo due giunti per singola linea MT